## bug列表
状态 | bug号 | 概要 | 发生概率 | 严重程度 | 优先级 | 步骤 | 实际结果 | 期望结果 | 功能模块 | 备注
打开 | 1 | 启动界面云平台项目按钮和其他按钮不太统一 | 必现 | 轻微 | Low | 查看启动界面 | 和其他按钮位置不统一，并且无图标 | 和其他按钮位置统一，并且有图标 | 客户端首页引导 | 由构力解决
已关闭 | 2 | 点击云平台项目按钮或点击云平台项目界面的按钮后有时会弹出错误提示 | 经常 | 致命 | High | 1.在启动界面上选择不同专业模块，多次点击云平台项目按钮 2.在云平台项目界面点击下一页再点击上一页等按钮 | 弹出提示“请求网络发生错误”，并且提示框无法关闭 | 无此错误提示 | 云平台项目 | 未重现，关闭
延期解决 | 3 | 搜索功能无效 | 必现 | 中等 | Medium | 1.查看云平台项目界面搜索栏 2.输入关键词点击回车 | 1.缺少Q这个搜索按钮 2.点击回车后界面上没有只显示与关键词匹配的项目 （此问题项目管理界面也有） | 1.有Q这个搜索按钮 2.点击回车后界面上只显示与关键词匹配的项目 | 云平台项目 | 本版本暂不实现，下个版本实现。处理办法：隐藏搜索框
已关闭 | 4 | 列表显示按钮无效 | 必现 | 中等 | Medium | 点击云平台项目界面列表显示按钮 | 无效 （此问题项目管理界面也有） | 有效 | 云平台项目
延期解决 | 5 | 降序排列按钮无效 | 必现 | 中等 | Medium | 点击云平台项目界面降序排列按钮 | 无效 （此问题项目管理界面也有） | 有效 | 云平台项目 | 本版本暂不实现，下个版本实现。处理办法：隐藏排序按钮
已关闭 | 6 | 云平台项目中下载文件后会自动打开该文件 | 必现 | 中等 | Medium | 在云平台项目界面选择一个文件点击下载 | 下载完成后软件自动打开该文件，并且提示“该文件已 经被其他工程打开”，关闭提示弹窗后软件也被关闭 | 下载完成的文件不要立刻打开，或者打开后不要 提示已被其他工程打开 | 云平台项目
已关闭 | 7 | 文件上传再下载后用软件打开，文件内容改变 | 必现 | 严重 | High | 上传一个文件A，在云平台项目界面选择该文件下载得到B， 比较A和B大小，再打开B | A为376K，B为82046K，B变为非常复杂的模型 | B应与A一样 | 下载
打开 | 8 | 从有的专业启动后软件主界面无云协同平台 | 必现 | 中等 | High | 从BIMBase、结构、暖通专业启动 | 软件主界面无云协同平台 | 软件主界面有云协同平台 | 云平台项目 | 由构力解决
已关闭 | 9 | 点击退出对话框的关闭按钮后软件崩溃 | 必现 | 致命 | High | 点击退出按钮，再点击提示对话框的关闭按钮 | 软件崩溃 | 软件不崩溃 | 退出
已关闭 | 10 | 当不勾选记住密码时密码也被记住 | 必现 | 中等 | Medium | 登录时不勾选记住密码，退出然后再登录 | 密码仍被记住并填充在密码栏 | 密码不被记住，密码栏为空 | 登录
已关闭 | 11 | 当不勾选自动登录时每次打开软件都自动登录 | 必现 | 中等 | Medium | 登录时不勾选自动登录，退出软件再新建工程 | 处于登录状态 | 处于未登陆状态 | 登录
已关闭 | 12 | 当连接不上服务器时没有做友好提示而是报错 | 必现 | 中等 | Medium | 关闭服务器，输入账号密码登录 | 弹出异常报告 | 提示“连接不到服务器” | 登录
已关闭 | 13 | 项目管理界面的项目数量显示原则与云平台项目界面不一致 | 必现 | 轻微 | Low | 查看项目管理界面的项目数量显示与云平台项目界面的项目 数量显示 | 项目管理界面最近项目数量显示为所有项目数量，而云 平台项目界面的项目数量显示为当前页的项目数量 | 一致，均显示所有项目数量 | 项目管理
延期解决 | 14 | 建议项目管理界面和云平台项目界面增加一个返回按钮 | 必现 | 建议 | Lowest | 从项目进入模型文件夹再进入模型文件后无法返回到模型 文件夹或者项目 | 从项目进入模型文件夹再进入模型文件后无法返回到模型文件夹或者项目 | 增加一个返回按钮 | 项目管理 | 本版本暂不实现，下个版本实现
已关闭 | 15 | 模型文件的上传时间显示不完整 | 必现 | 轻微 | Low | 选中一个模型文件，查看上传时间 | 显示为2021-05-3 | 显示为2021-05-31 | 项目管理
已关闭 | 16 | 有时项目打开后显示模型文件夹数为1但不显示模型文件夹 | 必现 | 中等 | Medium | 先查看为空的项目，再查看不为空的项目 | 显示有1个模型文件夹，但不显示 | 显示模型文件夹并且可以打开 | 项目管理
已关闭 | 17 | 项目管理界面文件名较长时没有显示完全也没有悬停提示 | 必现 | 轻微 | Low | 查看项目管理界面模型文件夹 | 有的文件夹名字没有显示完全，也没悬停提示 | 增加悬停提示 | 项目管理
已关闭 | 18 | 上传XDB文件时软件崩溃 | 必现 | 致命 | Highest | 上传一个XDB文件 | 软件崩溃 | 软件不崩溃 | 上传
已关闭 | 19 | 建议选择文件上传处增加p3d类型 | 必现 | 建议 | Lowest | 查看上传文件对话框支持的文件类型 | 只有xdb | 增加p3d | 上传
已关闭 | 20 | 创建按钮点击无效 | 必现 | 严重 | High | 点击上传界面的创建按钮 | 点击无效 | 弹出选择文件路径的选择框 | 上传
已关闭 | 21 | 上传时选择项目模型处没有显示出模型文件 | 必现 | 中等 | Medium | 点击上传按钮，点击下一步，查看项目模型树 | 只显示到了模型文件夹这一层级，没有显示模型文件 | 一直显示到模型文件层级 | 上传 | 设计如此
已关闭 | 22 | 上传时选择项目模型处重复显示项目模型和模型文件夹 | 必现 | 中等 | Medium | 点击上传按钮，点击下一步，查看项目模型树 | 项目模型和模型文件夹重复显示了4次 | 只显示一次 | 上传
已关闭 | 23 | 当未选择上传文件或者上传目录时也进行了上传 | 必现 | 轻微 | Low | 不选择文件，不选择目录，点击确定 | 提示上传成功 | 提示未选择文件或目录 | 上传
已关闭 | 24 | 当文件被上传一次后再次上传仍需要选择上传目录 | 必现 | 中等 | Medium | 选择一个目录上传当前文件，再次选择此文件上传 | 仍需要选择上传目录 | 不选择目录直接更新 | 上传
已关闭 | 25 | 当选中一个模型文件夹再输入更新日志时模型文件夹失去选中高亮 | 必现 | 轻微 | Low | 选择一个目录，点击更新日志输入框 | 选择的目录失去高亮选中状态 | 选择的目录仍是高亮选中状态 | 上传
取消 | 26 | 当选中一个模型文件夹进行上传后会直接替换这个模型文件夹下不同名文件 | 必现 | 中等 | Medium | 选中一个模型文件夹进行上传A（该模型文件夹下已有文件B） | 模型文件夹下只有A没有B，并且上传时间没有变 | 上传A同时保留B | 上传 | 此版本需求如此
已关闭 | 27 | 重复上传文件后再点击下载按钮会崩溃 | 必现 | 致命 | Highest | 在同一模型文件夹下先后两次上传同一文件名文件，再点击下载 | 软件崩溃 | 不崩溃，提示更新 | 下载
已关闭 | 28 | 点击下载按钮提示有版本更新时点击提示框的关闭按钮时软件崩溃 | 必现 | 致命 | High | 上传文件，点击下载按钮，当提示有版本更新时点击关闭按钮 | 软件崩溃 | 正常关闭 | 下载
已关闭 | 29 | 只上传一次文件后却提示有版本更新了 | 必现 | 中等 | Medium | 上传一次文件到模型文件夹，点击下载按钮 | 提示有版本更新 | 应提示：系统检测当前模型已经是最新版本 | 下载
已关闭 | 30 | 云平台创建新项目后在插件中点击项目管理看不到新建项目 | 必现 | 严重 | High | 云平台新建项目后点击插件项目管理查看项目列表 | 项目管理看不到新建的项目，退出登录也看不到，只能退出软件重进软件才可以看到新建项目 | 项目管理应该及时同步项目列表，可以看到新建项目 | 项目管理
已关闭 | 31 | 在文件上传时，不能删除已选文件 | 必现 | 严重 | High | 点击上传按钮，选择上传文件 | 默认选择当前p3d文件，并且无法删除当前选择的文件 | 可以删除已选文件，选择需要上传的文件 | 上传
已关闭 | 32 | 取消上传后上传列表文件与取消前一致 | 必现 | 建议 | Lowest | 1.点击上传按钮，选择上传文件 2.退出上传再点击上传按钮 | 上传文件列表与退出前一致 | 应重置上传列表，重新选择 | 上传
已关闭 | 33 | 最新版本文件上传没有提示：无需上传，仍可上传 | 必现 | 中等 | Medium | 最新版本文件点击上传 | 可以上传，弹出上传界面 | 1.不可上传 2.提示：系统检测当前模型没有更新，无内容上传！ | 上传
已关闭 | 34 | 登录界面中信的logo需要去掉 | 必现 | 中等 | Medium | 登录云平台 | 登录界面有中信logo | 登录界面去掉中信logo | 登录
已关闭 | 35 | 文件详情页文件大小与云平台文件大小展示不一致 | 必现 | 中等 | Medium | 点击项目管理查看模型文件中的文件详情 | 文件大小以字节单位展示 | 文件大小展示与云平台保持一致 | 项目管理
已关闭 | 36 | 文件详情页所属模型内容显示错误 | 必现 | 中等 | Medium | 点击项目管理查看模型文件中的文件详情 | 显示的是文件的类型 | 显示的为文件的所属模型 | 项目管理
已关闭 | 37 | 由项目管理进入文件详情下载的文件大小与云平台文件大小不一致 | 必现 | 严重 | High | 由项目管理查看模型文件中的文件详情点击下载 | 下载的文件大小与云平台文件大小不一致 | 下载的文件大小与云平台文件大小一致 | 项目管理
已关闭 | 38 | 用插件新建文件上传到云平台，文件名不展示.p3d后缀 | 必现 | 严重 | High | 1.使用插件新建文件上传到云平台 2.查看云平台该文件上传的模型文件夹 | 1.上传成功 2.云平台中文件名没有.p3d后缀 | 1.上传成功 2.云平台中文件名有.p3d后缀 | 上传
已关闭 | 39 | 用插件新建文件上传到云平台再下载到本地后文件类型变为：文件 再使用插件识别不到该文件 | 必现 | 严重 | High | 1.使用插件新建文件上传到云平台 2.查看云平台该文件上传的模型文件夹下载该文件 3.使用插件找到下载文件夹打开文件 | 1.上传成功 2.云平台下载成功 3.使用插件识别不了下载的文件 | 1.上传成功 2.云平台下载成功 3.插件可以识别下载的文件并可以打开 | 下载
已关闭 | 40 | 模型文件夹下文件的预览图和文件详情的预览图，且都与文件正图不一致 | 必现 | 中等 | Medium | 1.进入项目管理查看模型文件夹下文件 2.查看文件详情 | 文件列表下预览图与文件详情预览图不一致 | 预览图与正图保持一致 | 项目管理
已关闭 | 41 | 文件详情点击下载后弹窗的文件名栏为空 | 必现 | 中等 | Medium | 文件详情点击下载 | 下载页面文件名栏为空 | 下载页面文件名栏为当前下载的文件名 | 项目管理
已关闭 | 42 | 文件内容为最新版本时下载提示有误 | 必现 | 中等 | Medium | 1.软件打开的文件与平台文件文件名和内容都相同，点击下载 2.软件打开的文件与平台文件的内容相同，文件名不同，点击下载 | 1.提示：该模型暂无可下载版本 2.提示：系统检测当前模型已经是最新版本 | 1.提示：系统检测当前模型已经是最新版本 2.提示：该模型暂无可下载版本 | 下载
已关闭 | 43 | 上传xdb文件时不能选择上传路径 | 必现 | 严重 | High | 文件上传时选择上传xdb文件 | 只有选择本地文件按钮和更新日志，没有上传路径选择 | 可以选择上传路径 | 上传
已关闭 | 44 | p3d文件上传失败 | 偶现 | 中等 | Medium | 上传p3d文件 | 上传失败 | 上传成功 | 上传
已关闭 | 45 | 模型文件夹统计文件类型有误 | 必现 | 中等 | Medium | 模型文件夹下只有1个xdb文件 ，没有p3d文件 | 统计显示有1个文件，展示为空 | 只统计p3d文件个数 | 项目管理
已关闭 | 46 | 用软件新建p3d文件上传点击下一步，不能选择上传路径直接上传并卡在99% | 偶现 | 轻微 | Low | 使用软件新建p3d文件点击上传 | 没有选择上传路径直接上传，并卡在99% | 首次上传需要选择上传路径并上传成功 | 上传
已关闭 | 47 | 内容无更新的p3d文件点击上传提示无需上传，再点击下载提示有更新 | 偶现 | 中等 | Medium | p3d文件先点击上传再点击下载 | 1.点击上传，提示：检测到模型文件没有发生改变， 请确认后重试 2.点击下载，提示：已检测模型的新版本，是否下载 | 点击下载，提示已是最新版本 | 下载
已关闭 | 48 | 项目记录大于10条时，文字“首页”被遮挡，页码位置错位 | 必现 | 中等 | Medium | 点击项目管理，查看列表 | 文字“首页”部分被遮挡，未显示完全 ,页码位置错位 | 文字“首页”显示完全 ,页码位置正确 | 项目管理
已关闭 | 49 | 上传文件后再点击上传时选择文件界面点击[x]按钮软件崩溃 | 必现 | 致命 | Highest | 上传文件后再点击上传时选择文件界面点击[x]按钮 | 软件崩溃 | 软件不崩溃 | 上传
已关闭 | 50 | 最新版本文件点击上传选择文件界面的[x]按钮弹出提示 | 偶现 | 轻微 | Low | 最新版本文件点击上传选择文件界面的[x]按钮 | 提示：检测到模型文件没有发生改变，请确认后重试 | 点击上传时给出提示 | 上传
已关闭 | 51 | A账号下载的文件使用有该项目权限的B账号打开并上传，提示无内容更新 B账号编辑后上传显示成功但是云平台没有该文件 | 必现 | 中等 | Medium | 1.A账号下载模型文件T到本地 2.切换到B账号，打开T文件，点击上传 3.B账号编辑T文件后再上传 | 1.下载成功 2.提示：检测到模型文件没有发生改变，请确认后重试 3.可以上传提示上传成功，但在项目文件中没有改文件 | 1.下载成功 2.无提示，可以上传 3.上传成功，存在于项目文件 | 上传
已关闭 | 52 | 文件详情页所属模型字段过长时显示不全也没有悬停提示 | 必现 | 轻微 | Low | 项目管理查看文件详情 | 所属模型字段过长时显示不全 | 可以悬停提示 | 项目管理
已关闭 | 53 | 项目管理界面列表展示时点击翻页后自动切换成卡片展示 | 必现 | 中等 | Medium | 项目管理界面列表展示时点击分页中的按钮 | 项目管理列表展示自动切换成卡片展示 | 保持项目列表展示 | 项目管理
已关闭 | 54 | 上传时更新日志输入超长上传失败 | 必现 | 中等 | Medium | 上传时填写更新日志输入超长数据 | 上传失败 | 更新日志做长度限制，上传成功 | 上传
已关闭 | 55 | 第二次上传选择文件时点击[x]出现上传进度条并提示上传成功 | 必现 | 中等 | Medium | 1.新建模型文件点击上传 2.首次上传成功后再次点击上传，点击[x]按钮 | 1.上传成功 2.弹出上传进度并提示上传成功 | 1.上传成功 2.直接关闭上传页 | 上传
已关闭 | 56 | 打开软件首次查看项目管理的分页页码显示在左上角 | 必现 | 中等 | Medium | 打开软件首次打开项目管理 | 分页页码显示到左上角 | 分页页码正确显示 | 项目管理
已关闭 | 57 | 点击无p3d文件的模型文件夹后，再点击上传/下载的[x]按钮会崩溃 场景有：1：空模型文件 2：只有xdb 3：只有word 4：有xdb和word 4种情况都会崩溃 | 必现 | 致命 | Highest | 1.点击无p3d的模型文件夹 2.再点击上传/下载[x]按钮 | 1.无文件查看 2.软件崩溃 | 1.无文件查看 2.软件不崩溃
已关闭 | 58 | 上传时填写更新日志输入超长提示框文字显示不全 | 必现 | 轻微 | Low | 上传时填写更新日志输入超长数据后点击确定 | 提示框文字显示不全 | 提示框文字显示完整 | 上传
已关闭 | 59 | 模型文件夹列表分页无效都是显示第一页的数据 | 必现 | 严重 | High | 点击模型文件夹的分页第二页/末页 | 展示的仍然都是是首页的数据 | 展示正确数据 | 项目管理
已关闭 | 60 | 分页页码按钮多次点击时【末页】按钮有时会有被选中的动态效果 | 必现 | 中等 | Medium | 分页页码按钮多次点击 | 【末页】按钮有时会有被选中的动态效果 | 【末页】按钮没有被选中的效果 | 项目管理
已关闭 | 61 | 项目详情进去后顶端显示成模型管理 | 必现 | 轻微 | Low | 由项目管理点击项目详情 | 项目详情顶端显示为：模型管理 | 应显示：项目管理 | 项目管理
已关闭 | 62 | 上传选择模型文件创建文件夹失败 | 必现 | 严重 | High | 上传选择模型文件夹点击【创建】按钮 | 创建模型文件夹失败 | 创建模型文件夹成功 | 上传

## 问题截图
bug号 | 问题截图
1
2
6
12
15
16
17